**План**

**деятельности региональной инновационной площадки на 2016-2017 уч. год**

**Наименование ОУ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов г.Дубна Московской области»**

**Тема проекта *«*Создание модели внеурочной деятельности на основе социального проектирования, способствующей эффективной реализации федеральных государственных образовательных стандартов».**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ I. Научно-методическая и консультационная поддержка других учреждений по использованию опыта РИП\*** |
| **Подготовка публикаций, буклетов, рекомендаций и др.**  |
|  | **Название мероприятия** | **Целевая группа, число участников** | **Сроки** **реализации** | **Контакты по вопросам участия** **Ф.И.О. ответственного, e-mail, сайт** |
| **1** | Выпуск сборника программ по теме «Социальное проектирование во внеурочной деятельности» | Педагоги школ,12 чел. | Ноябрь 2016 | Руденко Александр ИвановичSchool1@uni-dubna.ru |
| **2** | Программа обучения педагогов школ по теме «Организация внеурочной деятельности на основе социального проектирования» | Педагоги школ,25 чел. | Январь 2017 |  |
| **3** | Отражение работы школы по Проекту в СМИ города | Городское сообщество | ежемесячно |  |

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ II. Проведение информационно-обучающих мероприятий по распространению опыта РИП, включая консультационную поддержку других ОУ по использованию опыта\*\*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Информационно-обучающие мероприятия для распространения результатов проекта** | **Формат (мастер-класс, семинар, вебинар, конференция, круглый стол и др.)** | **Статус** **мероприятия****(междунар., федеральный, региональный, муниципальный, школьный)** | **Целевые группы участников/ количество участников** | **Сроки проведения** | **Контакты по вопросам участия (сайт, Ф.И.О. ответственного, e-mail, телефон)**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Презентация Проекта: «Организация модели внеурочной деятельности на основе социального проектирования» | городская педагогическая конференция | муниципальный | Педагоги школ | Август 2016 | Руденко Александр ИвановичSchool1@uni-dubna.ru |
| **2** | Проведение семинара «Практика использования безотметочных технологий в оценке деятельности обучающихся при реализации программ внеурочной деятельности с использованием методов социального проектирования» | семинар  | федеральный | Администрация и педагоги школ | Октябрь 2016 |  |
| **3** | Работа постоянно действующего семинара «Проблемы и достижения в реализации программ внеурочной деятельности с использованием методов социального проектирования» | семинар | муниципальный | Педагоги школ | Сентябрь 2016 – май 2017 |  |
| **4** | Обучение педагогов школ по теме «Социальное проектирование во внеурочной деятельности» | мастер-класс | федеральный | Педагоги школ | Февраль 2016 |  |

**\*Примечания:** **Раздел** **I.** – публикации научно-методических рекомендаций, выпуск буклетов, разработка образцов документов, примерных локальных актов, информационно-методических ресурсов и др.

**\*\*Примечание**: в **Раздел II** включаются мероприятия, не менее 4 мероприятий за учебный год различного статуса (муниципальный, региональный, возможно федеральный (мероприятия на уровне школы не включаются), касающиеся распространения только результатов реализации проекта. Информацию о проведении мероприятий необходимо регулярно размещать на сайте ОУ и он-лайн календаре после получения ссылки для доступа на страницу календаря.

**Директор образовательного учреждения (подпись)**