ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по подготовке системы образования в школе № 1 к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|  | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО |
| 1. | Разработка и утверждение дорожной картымероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее — ФГОС HOO п ФГОС ООО) | февраль 2022 | Заместитель директора по УBP | Утверждена дорожная карта мероприятий введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в школе № 1. |
| 2. | Приведение норматив но- правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС HOO и ФГОС ООО | до 25.08.2022 | Директор | Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС HOO п ФГОС ООО |
|  3. | Разработка основных образовательныхпрограмм начального общего и основного общего образования | до 01.07.2022 | Рабочая группа | Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования |
| II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО |
| 4. | Создание рабочей группы,координирующей введение обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в школе № 1 | февраль 2022 | Администрация школы № 1 | Нормативно-пpaвовой акт |
| 5. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НOO, ФГОС ООО | февраль 2022 | Администрация школы № 1 | Проведения оценки готовности к введению обновленные ФГОС HOO,ФГОС ООО. Выявлены дефициты.Обеспечены:своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО;промежуточный контроль готовности школы 1 к введению обновленных ФГОС HOO. ФГОС ООО |
| 6. | Проведение серии семинаров поорганизационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО | февраль-май2022 | Мазанова И.Н., руководители ШМО | Синхронизированы процессы управления введение обновленныхФГОС HOO, ОГОС ООО в школе № 1 |
| I І. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО |
| 7. | Развитие методической службы с учетомвведение обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО | январь-декабрь2022 | Администрация школы №1 | Создана единая система методической службы |
| 8. | Включение в план работы школы №1 вопросов по внедрению обновленныхФГOC HOO, ФГОС ООО | январь -февраль 2022 | Администрация школы №1 | Осуществление учебно-методического сопровождения реализацииФГОС HOO, ФГОС ООО в ОУ |
| 9. | Создать раздел на сайте школы дляразмещения информации, нормативных документов по внедрению обновленных ФГОС HOO, Ф ГОС ООО | март 2022 | Барляева А.А. | Создан раздел на сайте школы |
| 10. | Организация и проведение методическихчасов, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО:* семинары по вопросам обновляемого содержания и методов обучения в соответствии с ФFOC HOO, ФГОС ООО:
* семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метапредметных, личностных результатов, задач воспитания;
* семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой.
 | февраль -апрель 2022 | Администрация школы №1, руководители ШМО | План мероприятий по методическому сопровождению введенияобновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО в ОУ на 2022 год.Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров.Распространение положительного опыта педагогов-предметников. |
| 11. | Разработка методических рекомендаций повопросам в ведения обновленных ФГОС HOO, Ф НОС ООО. | май-август2022 | Администрация школы №1 | Методические рекомендации по вопросам введения обновленныхФГОС HOO, ФГОС ООО. |
| 12. | Обеспечение иcпользования педагогамиметодических пособий, содержащих«методические шлейфы», видео-уроки по учебным предметам, календарно- тематическое планирование с включением заданий по формированиюфункциональной грамотности | июнь-декабрь2022 | Администрация школы №1 | Сформированы и доведены дo педагогов OУ cпocoбы достиженияпланируемых результатов |
| 13. | Информирование педагогическогоколлектива о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС HOO, ФГОС ООО по всем учебным предметам  | август 2022 | Администрация школы №1 | Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию.Предложены эффективные приемы и методы обуч ения на единой цифровой платформе |
| Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| I4. | Организация обучения:- администрации- педагогов | февраль-май 2022 | Администрация школы №1 | Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников. разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ОГОС HOO. ФГОС ООО |
| 15. | Мониторинг готовности школы № 1 креализации обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО | февраль - март2022 | Администрация школы №1 | Сформирован перечень проблем перехода к введению обновленныхФГОС НOO, ФГОС ООО |
| 16. | Внедрение системы мониторингареализации в школе № 1 обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО | декабрь 2022 | Администрация школы №1 | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в OУобновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО |
| Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| I7. | Информирование общественности черезсредства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО в школе № 1 | 2022 | Администрация школы №1 | Размещение на сайте школы № 1 информации о реализации обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО |