ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по подготовке системы образования в школе № 1 к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия Сроки  исполнения | | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|  | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение дорожной карты  мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее — ФГОС HOO п ФГОС ООО) | февраль 2022 | Заместитель директора по УBP | Утверждена дорожная карта мероприятий введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в школе № 1. |
| 2. | Приведение норматив но- правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС HOO и ФГОС ООО | до 25.08.2022 | Директор | Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС HOO п ФГОС ООО |
| 3. | Разработка основных образовательных  программ начального общего и основного общего образования | до 01.07.2022 | Рабочая группа | Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования |
| II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО | | | | |
| 4. | Создание рабочей группы,  координирующей введение обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в школе № 1 | февраль 2022 | Администрация школы № 1 | Нормативно-пpaвовой акт |
| 5. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НOO, ФГОС ООО | февраль 2022 | Администрация школы № 1 | Проведения оценки готовности к введению обновленные ФГОС HOO,  ФГОС ООО. Выявлены дефициты.  Обеспечены:  своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО;  промежуточный контроль готовности школы 1 к введению обновленных ФГОС HOO. ФГОС ООО |
| 6. | Проведение серии семинаров по  организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО | февраль-май  2022 | Мазанова И.Н., руководители ШМО | Синхронизированы процессы управления введение обновленных  ФГОС HOO, ОГОС ООО в школе № 1 |
| I І. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО | | | | |
| 7. | Развитие методической службы с учетом  введение обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО | январь-декабрь  2022 | Администрация школы №1 | Создана единая система методической службы |
| 8. | Включение в план работы школы №1  вопросов по внедрению обновленных  ФГOC HOO, ФГОС ООО | январь -  февраль 2022 | Администрация школы №1 | Осуществление учебно-методического сопровождения реализации  ФГОС HOO, ФГОС ООО в ОУ |
| 9. | Создать раздел на сайте школы для  размещения информации, нормативных документов по внедрению обновленных ФГОС HOO, Ф ГОС ООО | март 2022 | Барляева А.А. | Создан раздел на сайте школы |
| 10. | Организация и проведение методических  часов, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО:   * семинары по вопросам обновляемого содержания и методов обучения в соответствии с ФFOC HOO, ФГОС ООО: * семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метапредметных, личностных результатов, задач воспитания; * семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой. | февраль -  апрель 2022 | Администрация школы №1, руководители ШМО | План мероприятий по методическому сопровождению введения  обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО в ОУ на 2022 год.  Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров.  Распространение положительного опыта педагогов-предметников. |
| 11. | Разработка методических рекомендаций по  вопросам в ведения обновленных ФГОС HOO, Ф НОС ООО. | май-август  2022 | Администрация школы №1 | Методические рекомендации по вопросам введения обновленных  ФГОС HOO, ФГОС ООО. |
| 12. | Обеспечение иcпользования педагогами  методических пособий, содержащих  «методические шлейфы», видео-уроки по учебным предметам, календарно- тематическое планирование с включением заданий по формированию  функциональной грамотности | июнь-декабрь  2022 | Администрация школы №1 | Сформированы и доведены дo педагогов OУ cпocoбы достижения  планируемых результатов |
| 13. | Информирование педагогического  коллектива о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС HOO, ФГОС ООО по всем учебным предметам | август 2022 | Администрация школы №1 | Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию.  Предложены эффективные приемы и методы обуч ения на единой цифровой платформе |
| Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| I4. | Организация обучения:  - администрации  - педагогов | февраль-май 2022 | Администрация школы №1 | Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников. разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ОГОС HOO. ФГОС ООО |
| 15. | Мониторинг готовности школы № 1 к  реализации обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО | февраль - март  2022 | Администрация школы №1 | Сформирован перечень проблем перехода к введению обновленных  ФГОС НOO, ФГОС ООО |
| 16. | Внедрение системы мониторинга  реализации в школе № 1 обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО | декабрь 2022 | Администрация школы №1 | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в OУ  обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО |
| Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| I7. | Информирование общественности через  средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО в школе № 1 | 2022 | Администрация школы №1 | Размещение на сайте школы № 1 информации о реализации обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО |